## Gantt
Ollin opintosuunnitelma
ProjektiPaniikki
| Projektin aloituspäivämäärä |  | 2025-01-01 |  | Scrollaus | 0
| Projektin johtaja |  | Pinja Hietala
[17 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
WBS | Tehtävä | Vastaava | Alku | Loppu | Pyör alku | Pyör loppu | Päiviä suoritettu | Suoritettu päättymispäivä | Kuukausia | Päiviä | Valmis % | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | ...
1 | Ennen opiskelua | No Ollihan se
1.1 | Valmennuskurssi |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 30.5 | 2025-03-31 | 2 |  | 50%
1.2 | Pääsykoe |  | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 0 | 2025-04-30 | 1 |  | 0%
1.3 | Paikan vastaanottaminen |  | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 2025-06-30 | 1 |  | 0%
1.4 | Koulutarvikkeiden hankinta |  | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 2025-06-30 | 1 |  | 0%
2 | Tukipalvelut | [9 empty] | 0%
2.1 | Terveydenhoitomaksu |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
2.2 | Opintolainen hakeminen |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
2.3 | Opintotuen hakeminen |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
3 | Opiskelu
3.1 | Ensimmäinen lukuvuosi |  | 2025-08-01 | 2026-05-01 | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 0 | 2025-07-31 | 9 |  | 0%
3.2 | Opintosuunnitelman luominen |  | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0 | 2025-07-31 | 2 |  | 0%
3.3 | Harjoittelupaikan etsiminen |  | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 0 | 2026-04-30 | 3 |  | 0%
3.4 | Toinen lukuvuosi |  | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 2026-08-01 | 2027-04-30 | 0 | 2026-07-31 | 9 |  | 0%
3.5 | Ensimmäinen harjoittelu |  | 2027-05-01 | 2027-07-01 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 0 | 2027-04-30 | 2.5 |  | 0%
3.6 | Kolmas lukuvuosi |  | 2027-08-01 | 2028-05-01 | 2027-08-01 | 2028-04-30 | 0 | 2027-07-31 | 9 |  | 0%
3.7 | Toinen harjoittelu |  | 2028-05-01 | 2028-07-01 | 2028-05-01 | 2028-06-30 | 0 | 2028-04-30 | 2.5 |  | 0%
3.8 | Opinnäytetyön aiheen valinta |  | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-08-01 | 2028-08-31 | 0 | 2028-07-31 | 1 |  | 0%
3.9 | Opinnäytetyön aiheeseen syventyminen |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-09-01 | 2028-09-30 | 0 | 2028-08-31 | 1 |  | 0%
3.10 | Ensimmäinen versio opinnäytetyöstä |  | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-10-01 | 2028-11-30 | 0 | 2028-09-30 | 2 |  | 0%
3.11 | Opinnäytetyö valmis |  | 2028-12-01 | 2029-04-01 | 2028-12-01 | 2029-03-31 | 0 | 2028-11-30 | 4 |  | 0%
3.12 | Valmistuminen |  | 2029-04-01 | 2029-06-01 | 2029-04-01 | 2029-05-31 | 0 | 2029-03-31 | 2 |  | 0%
4 | Opiskelujen jälkeen
4.1 | Työnhakuprosessi |  | 2029-07-01 | 2029-09-01 | 2029-07-01 | 2029-08-31 | 0 | 2029-06-30 | 2 |  | 0%
4.2 | Työelämään siirtyminen |  | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 2029-10-01 | 2030-09-30 | 0 | 2029-09-30 | 12 |  | 0%

## Gantt WEB
Ollin opintosuunnitelma
ProjektiPaniikki
| Projektin aloituspäivämäärä |  | 2025-01-01 |  | Scrollaus | 0
| Projektin johtaja |  | Pinja Hietala
[17 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
WBS | Tehtävä | Vastaava | Alku | Loppu | Pyör alku | Pyör loppu | Päiviä suoritettu | Suoritettu päättymispäivä | Kuukausia | Päiviä | Valmis % | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | 2031-06-01 | 2031-07-01 | 2031-08-01 | 2031-09-01 | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2031-12-01
1 | Ennen opiskelua | No Ollihan se | [8 empty] | 0%
01 | Valmennuskurssi |  | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 46 | 2025-04-30 | 3 |  | 50%
01 | Pääsykoe |  | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 0 | 2025-04-30 | 1 |  | 0%
01 | Paikan vastaanottaminen |  | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 2025-06-30 | 1 |  | 0%
01 | Koulutarvikkeiden hankinta |  | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 2025-06-30 | 1 |  | 0%
2 | Tukipalvelut | [9 empty] | 0%
02 | Terveydenhoitomaksu |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
02 | Opintolainen hakeminen |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
02 | Opintotuen hakeminen |  | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | 2025-07-31 | 1 |  | 0%
3 | Opiskelu | [9 empty] | 0%
03 | Ensimmäinen lukuvuosi |  | 2025-08-01 | 2026-05-01 | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 0 | 2025-07-31 | 9 |  | 0%
03 | Opintosuunnitelman luominen |  | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0 | 2025-07-31 | 2 |  | 0%
03 | Harjoittelupaikan etsiminen |  | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 0 | 2026-04-30 | 3 |  | 0%
03 | Toinen lukuvuosi |  | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 2026-08-01 | 2027-04-30 | 0 | 2026-07-31 | 9 |  | 0%
03 | Ensimmäinen harjoittelu |  | 2027-05-01 | 2027-07-01 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 0 | 2027-04-30 | 2.5 |  | 0%
03 | Kolmas lukuvuosi |  | 2027-08-01 | 2028-05-01 | 2027-08-01 | 2028-04-30 | 0 | 2027-07-31 | 9 |  | 0%
03 | Toinen harjoittelu |  | 2028-05-01 | 2028-07-01 | 2028-05-01 | 2028-06-30 | 0 | 2028-04-30 | 2.5 |  | 0%
03 | Opinnäytetyön aiheen valinta |  | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-08-01 | 2028-08-31 | 0 | 2028-07-31 | 1 |  | 0%
03 | Opinnäytetyön aiheeseen syventyminen |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-09-01 | 2028-09-30 | 0 | 2028-08-31 | 1 |  | 0%
3.10 | Ensimmäinen versio opinnäytetyöstä |  | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-10-01 | 2028-11-30 | 0 | 2028-09-30 | 2 |  | 0%
3.11 | Opinnäytetyö valmis |  | 2028-12-01 | 2029-04-01 | 2028-12-01 | 2029-03-31 | 0 | 2028-11-30 | 4 |  | 0%
3.12 | Valmistuminen |  | 2029-04-01 | 2029-06-01 | 2029-04-01 | 2029-05-31 | 0 | 2029-03-31 | 2 |  | 0%
4 | Opiskelujen jälkeen | [9 empty] | 0%
04 | Työnhakuprosessi |  | 2029-07-01 | 2029-09-01 | 2029-07-01 | 2029-08-31 | 0 | 2029-06-30 | 2 |  | 0%
04 | Työelämään siirtyminen |  | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 2029-10-01 | 2030-09-30 | 0 | 2029-09-30 | 12 |  | 0%